## 匯入前檢查
檢查項目 | 目的 | 必要性 | 負責角色 | 狀態 | 備註
確認會員姓名欄位 | 確保姓名可辨識且不被誤改 | 必做 | 會員管理 | 待確認 | 不自行修正異體字
手機格式統一 | 支援重複判定與登入 | 必做 | 資料整理 | 待確認 | +886 轉 09；移除空白與 -
Email 格式統一 | 支援通知與重複判定 | 建議 | 資料整理 | 待確認 | 轉小寫、去前後空白
加入日期格式統一 | 保留老會員同行天數 | 必做 | 會員管理 | 待確認 | 統一 YYYY-MM-DD
一般／永久會籍對照 | 供後台行政使用 | 必做 | 會員管理 | 待確認 | 前台不顯示差異
介紹人原始資料保留 | 保留最初介紹來源 | 必做 | 會員管理 | 待確認 | 不可因換隊覆蓋
小隊資料分為初始／目前 | 避免介紹人與小隊混淆 | 建議 | 會員管理 | 待確認 | 可後續補登
歷史活動建立活動代碼 | 避免同活動多種名稱重複 | 必做 | 活動管理 | 待確認 | 例：MID-2026
活動參與去重 | 避免同場活動重複計點 | 必做 | 活動管理 | 待確認 | 同人同活動只保留一次有效參與
敏感欄位分流 | 避免身分證與個案資料進一般匯入表 | 必做 | 系統管理 | 待確認 | 高敏感資料另走受控流程
建立完整備份 | 匯入錯誤可回復 | 必做 | 系統管理 | 待確認 | 原始檔不得被覆蓋
確認資料來源版本 | 避免多份名單互相覆蓋 | 必做 | 專案管理 | 待確認 | 每份來源需標日期與來源人

## 測試匯入批次
批次 | 測試對象 | 預計筆數 | 實際筆數 | 成功 | 需人工確認 | 失敗 | 重複候選 | 結果 | 備註
T01 | 乾淨會員資料 | 20 | [5 empty] | 待執行 | 確認基本欄位映射
T02 | 手機格式混合 | 20 | [5 empty] | 待執行 | +886、空白、- 混合
T03 | 同名不同人 | 10 | [5 empty] | 待執行 | 不得自動合併
T04 | 同人不同電話 | 10 | [5 empty] | 待執行 | 需人工確認
T05 | 歷史活動重複 | 20 | [5 empty] | 待執行 | 同人同活動只計一次
T06 | 一般／永久會員混合 | 20 | [5 empty] | 待執行 | 前台權益一致
T07 | 介紹人＋小隊 | 20 | [5 empty] | 待執行 | 來源與小隊分開
T08 | 企業統編重複 | 10 | [5 empty] | 待執行 | 一統編一企業
T09 | 活動未註冊會員 | 20 | [5 empty] | 待執行 | 建立待認領紀錄
T10 | 敏感資料欄位 | 10 | [5 empty] | 待執行 | 一般匯入不得誤公開

## 問題紀錄
Issue ID | 批次 | 問題類型 | 問題描述 | 嚴重度 | 處理方式 | 狀態 | 驗證結果
ISS-001 |  | 重複判定 |  | 高 |  | 待處理
ISS-002 |  | 日期轉換 |  | 中 |  | 待處理
ISS-003 |  | 點數／XP |  | 高 |  | 待處理
ISS-004 |  | 權限／個資 |  | 高 |  | 待處理
ISS-005 |  | 企業統編 |  | 中 |  | 待處理

## 上線驗收
驗收條件 | 判定標準 | 結果 | 證據／截圖 | 備註
同一人只保留一個共享身分 | 重複候選均經確認；無雙重可用帳號 | 待驗收
老會員加入日期正確 | 抽查至少 20 人，同行天數與原始資料一致 | 待驗收
一般／永久會員前台一致 | 前台皆只顯示 RCSCA MEMBER | 待驗收
同人同活動只計一次 | 重複來源不造成雙倍共享點／XP | 待驗收
點數流水可追溯 | 每筆 earn/spend/adjust 均有來源 | 待驗收
PASS IT ON 私密資料不外洩 | 非授權角色無法透過頁面或 API 取得 | 待驗收
企業一統編一身份 | 重複申請可合併，不建立第二企業 | 待驗收
介紹人與小隊邏輯正確 | 換隊不改變最初介紹來源 | 待驗收
匯入失敗可回復 | 測試 rollback／備份復原成功 | 待驗收
Audit Log 完整 | 合併、更正、核准等高風險操作均有紀錄 | 待驗收

## 測試資料樣本
case_id | name | mobile | email | member_since | membership_type | introducer | expected_action
S001 | 王小明 | 0912345678 | wang@example.com | 2018-01-07 | lifetime | 李○○ | 正常新增
S002 | 王小明 | +886912345678 | WANG@EXAMPLE.COM | 2018/01/07 | 永久 | 李○○ | 高疑似重複，不直接新增
S003 | 陳淑芬 | 0911222333 | chen1@example.com | 2019-05-01 | annual | 王○○ | 同名不同人，保留獨立
S004 | 陳淑芬 | 0922333444 | chen2@example.com | 2020-06-01 | annual | 林○○ | 同名不同人，保留獨立
S005 | 林志強 | 09 88-777-666 | LIN@MAIL.COM | 2021.09.10 | 一般 | 王姐 | 格式標準化後新增
S006 | 張美惠 | 0933555777 |  | 2022-03-15 | annual |  | 允許 Email 空白